## 様式
提出日： 年 月 日
東経連ビジネスセンター 新事業開発・アライアンス助成四半期管理表
課題名
代表開発者 |  |  |  | 共同開発者
コーディネーター（※） |  |  |  | 事務局（※） |  |  |  | （※）は東経連BCで記入
目標実現のための開発計画
開発項目 | 計画と実績（助成期間を３か月毎に区分） | [6 empty] | 担当
| 第1四半期 | 第2四半期 |  |  | 第3四半期 | 第4期半期
| （○/○～○/○） | （○/○～○/○） |  |  | （○/○～○/○） | （○/○～○/○）
○○○○ | [7 empty] | ○○○○
○○○○ | [7 empty] | ○○○○
○○○○ | [7 empty] | ○○○○
○○○○ | [7 empty] | ○○○○
○○○○ | [7 empty] | ○○○○
○○○○ | [7 empty] | ○○○○
成果と課題
コーディネーターコメント（※）
|  | 追加支払額 （評価CD意見） | ○○万円(※）
凡例：計画 実績

## 記載例
提出日：2021年○月○日
東経連ビジネスセンター 新事業開発・アライアンス助成四半期管理表
課題名 | ○○における△△の開発
代表開発者 | ○○工業㈱ 代表取締役 ○○ ○○ |  |  | 共同開発者 |  | △△県産技センター 主任研究員 △△ △△、 ××電子㈱ 技術開発部長 ×× ××
コーディネーター（※） |  |  |  | 事務局（※） |  |  |  |  | （※）は東経連BCで記入
目標実現のための開発計画
開発項目 | 計画と実績（助成期間を３か月毎に区分） | [7 empty] | 担当
| 第1四半期 | 第2四半期 |  |  | 第3四半期 |  | 第4期半期
| （2021/4～2021/6） | （2021/7～2021/9） |  |  | （2021/10～2021/12） |  | （2022/1～2022/3）
○○の分析 | [8 empty] | △△県産技センター
最適□□の特定
○○分析完了
△△部品の開発・製作 | [8 empty] | ○○工業㈱
◆◆製作
8/10 △△製作完了
□□機器の選定 | [8 empty] | ××電子㈱
※※を使った検証
| □□の選定完了 | 試運転
アルゴリズム開発 | [8 empty] | ××電子㈱
検査アルゴリズム開発・設計
成果と課題 | [成果]○○の分析が完了したことで、△△の開発成功に道筋がついた。 [課題]□□の選定にはコスト面で課題。また十分な検証作業が必要。 | [成果]○○の分析が完了したことで、△△の開発成功に道筋がついた。 [課題]□□の選定にはコスト面で課題。また十分な検証作業が必要。
コーディネーターコメント（※）
|  | 追加支払額 （評価CD意見） | ○○万円(※）
凡例：計画 実績